**ОЦЕНКА**

**эффективности реализации муниципальных программ по Администрации сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области**

**за 2020 год**

Оценка эффективности реализации муниципальных программ Администрации сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области проведена в целях реализации статьи 129 Бюджетного кодекса Российской Федерации, повышения эффективности использования бюджетных ресурсов и в соответствии с постановлением администрации сельского поселения Денискино от 26.12.2014 года №32 « Об утверждении Порядка разработки, формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский».

Оцениваемый период реализации программ – 01.01.2020-31.12.2020 гг.

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ на 2020 год составил - 5 216 743,82 рублей.

 Фактический объем финансовых средств за счет источников финансирования на реализацию муниципальных программ за 2020 год составил - 4 897087,19 рубля (% освоения - 93,87).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование программы | Объем ассигнований, руб.на 01.01.2020 г. | Объем расходов, руб.фактза 2020 год | % выполнения запланированных мероприятий | Проводимые работы |
| 1 | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 – 2023 годы и на период до 2033 года | 3 586 953,10 | 3 586 953,10 | 100 | Обеспечение функционирования Администрации сельского поселения; уничтожение карантинных сорняков;временное трудоустройство несовершеннолетних граждан и граждан испытывающих трудности;тепло- и газоснабжение;проведение культурных мероприятий |
| 2 | Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2020 годы и на период до 2033 года | 698 980,00 | 379 323,37 | 54,27 | Осуществление зимнего и летнего содержания автомобильных дорог |
| 3 | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2020 годы и на период до 2033 года | 92 6810,72 | 926 810,72 | 100,00 | Обеспечение функционирования Администрации сельского поселения; уничтожение карантинных сорняков;временное трудоустройство несовершеннолетних граждан и граждан испытывающих трудности;тепло- и газоснабжение;проведение культурных мероприятий |
| 4 | Программа «Нулевой травматизм» Администрации сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 – 2021 годы | 4000,00 | 4000,00 | 100 |  |

Выводы:

Расчет эффективности реализации муниципальных программ произведен на основании информации, представленной ответственным исполнителем муниципальных программ.

Проводимая оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2020 год показала, что Программа комплексного развития социальной инфраструктуры сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 – 2023 годы и на период до 2033 года, Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2020 годы и на период до 2033 года и Программа «Нулевой травматизм» Администрации сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2019 – 2021 годы имеют 100% исполнение. Программа комплексного развития систем транспортной инфраструктуры сельского поселения Денискино муниципального района Шенталинский Самарской области на 2018 – 2020 годы и на период до 2033 года имеет среднее исполнение.

С целью повышения эффективности реализации муниципальных программ в 2021 году ответственным исполнителям муниципальных программ необходимо продолжить работу по своевременной и качественной реализации программных мероприятий, достижению целевых индикаторов и показателей муниципальных программ.